ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

шостого  скликання

двадцять друга сесія

(позачергова)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

_______________ 2013 р.                                                                      № _____

Про Комплексну програму розвитку освіти

Василівського району на 2013-2017 роки

Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки (далі – Програма).

2. Районній державній адміністрації:

2.1 забезпечити організацію виконання заходів Програми та інформувати  Василівську районну раду про хід її реалізації щороку до 20 січня, року наступного за звітним;

2.2 під час формування проекту районного бюджету передбачати асигнування на  реалізацію Програми, виходячи із загального обсягів видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення восьмої сесії районної ради шостого скликання від 28 жовтня 2011 року № 17 «Про Програму «Обдарована дитина» на 2011 – 2015 роки».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, розвитку спорту та соціального захисту населення.

Голова районної ради								С.В. Джуган

Проект підготовлений

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Начальник відділу									В.І. Онищенко

Аркуш погодження додається.

Затверджено

рішення двадцять другої (позачергової) сесії районної ради шостого скликання

___________ 2013 р. № ______

Комплексна програма розвитку освіти

Василівського району на 2013-2017 роки

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1.1. Назва: Комплексна програма розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки

1.2. Підстава для розроблення: Комплексна програма розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, Указу Президента України  від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України обласної програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки.

1.3. Ініціатор – головний замовник: Василівська  районна  державна  адміністрація.

1.4. Головні  розпорядники  коштів: Василівська районна державна  адміністрація, відділ освіти, молоді та спорту  Василівської  районної  державної  адміністрації.

1.5. Відповідальний  виконавець: відділ освіти, молоді та спорту  Василівської районної державної адміністрації.

1.6. Мета, зміст та завдання проекту програми: метою Програми є забезпечення умов рівної доступності для населення району сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

1.7. Початок:  2013  рік,  закінчення  2017  рік.

1.8. Фінансування: Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в  у межах видатків на галузь освіти, місцевих бюджетів району.

1.9. Очікувані результати виконання: Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати збалансована відповідність:

якості самої районної  системи освіти в усіх її складових;

якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих  закладами освіти послуг.

1.10. Контроль за  виконанням програми: покладається на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, розвитку  спорту та соціального захисту населення. Інформування  районної ради  про хід реалізації Програми щороку до 20  січня, року наступного за звітним.

ІІ. ВСТУП

Комплексна програма розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, Указу Президента України  від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Підставами для розробки Програми є завершення терміну дії Програми розвитку освіти Василівського району на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17.09.2010 № 1 та необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в районі з урахуванням досягнутого в результаті виконання зазначеної попередньої програми, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку району, задоволенні освітніх запитів населення.

Програма визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти на період 2013-2017 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в районі, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти району. Програма передбачає взаємодію з діючими районними програмами з питань освіти, дитинства, молоді.

Структурна побудова Програми заснована на принципі комплексності, а саме: зміст підрозділів програми не є для кожного підрозділу Програми автономно самодостатнім і вичерпним, усі підрозділи взаємопов‘язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності.

ІІІ. СТАН ОСВІТИ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

У 2010-2012 РОКАХ

У результаті виконання завдань Програми розвитку освіти Василівського району на 2010-2012 роки забезпечено поліпшення умов доступності освіти для населення регіону, піднесення її якості, ефективності діяльності навчально-виховних закладів усіх рівнів. Реалізацію заходів Програми у 2010-2012 роках забезпечено бюджетними коштами.

За період з 2010 по 2012 роки відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (далі - відділ освіти) було передбачено та забезпечено організацію виконання ряду заходів по відновленню основних засобів шляхом виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт, що передбачають заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показ-ників, а також поліпшення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів, в тому числі, за рахунок коштів районного бюджету в сумі 2343,1 тис. грн. по наведеним нижче об’єктам будівництва:

- Капітальний ремонт по утепленню приміщення Степногірської ЗОШ І-ІІІ ст., заміну вікон та дверей на енергоефективні, а також покрівлі і зовнішніх стін в смт. Степногірськ, вул. Лесі Українки – 16,4 тис. грн. (для виготовлення проектно-кошторисної документації).

- Капітальний ремонт по утепленню приміщення КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я», заміну вікон та дверей на енергоефективні, а також покрівлі і зовнішніх стін в м. Василівка вул. Шевченко, 82 – 16,5 тис. грн. (для виготовлення проектно-кошторисної документації).

- Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Балківської ЗОШ І-ІІІ ст.

- Капітальний ремонт будівлі Верхньокриничанської ЗОШ І-ІІ ст. – 236.4 тис. грн.

- Капітальний ремонт будівлі їдальні Верхньокриничанської ЗОШ І-ІІ ст. – 67.5 тис. грн.

- Капітальний ремонт системи опалення Орлянської ЗОШ І-ІІІ ст. – 594,6 тис. грн.

- Капітальний ремонт Орлянської ЗОШ І ст. – 183,1 тис. грн.

- Капітальний ремонт будівлі Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 146.9 тис. грн.

- Капітальний ремонт фасаду Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. – 193.6 тис. грн.

- Газифікація Скельківської ЗОШ І-ІІІ ст. – 685,1 тис. грн.

- Технічне переоснащення системи опалення та теплопостачання шляхом використання теплових насосів для Степногірської ЗОШ І-ІІІ ст. – 203,0 тис. грн.

За рахунок коштів субвенцій місцевих бюджетів районному бюджету в сумі 993.9 тис. грн. було здійснено комплекс ремонтно-будівельних робіт, що передбачають систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій, а також роботи з капітального ремонту, в тому числі:

- Капітальний ремонт фасаду та приміщення спортивного залу Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 168.8 тис. грн.

- Капітальний ремонт фасаду Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 – 287.5 тис. грн.

- Капітальний ремонт фасаду Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів – 45.3 тис. грн.

- Капітальний ремонт будівлі Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 299.0 тис. грн.

- Поточний ремонт спортивного залу Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ст. – 80.0 тис. грн.

- Поточний ремонт магістралі водопроводу Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ст. – 12.4 тис. грн.

- Поточний ремонт покрівлі вуличного туалету Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ст. – 8.6 тис. грн.

- Поточний ремонт будівлі Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 74.0 тис. грн.

- Поточний ремонт внутрішнього туалету Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ст. – 18.3 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відділом освіти, молоді та спорту було виконано поточні та капітальні ремонти об’єктів спеціальної соціальної сфери:

- поточний ремонт будівлі КЗ "Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ст. "Світоч";

- поточний ремонт КЗ "Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ступенів "Талант";

- поточний ремонт приміщення Балківської ЗОШ І-ІІ ст.;

- поточний ремонт корпусу початкових класів Балківської ЗОШ І-ІІ ст.;

- поточний ремонт приміщення молодших класів КЗ Дніпрорудненська гімназія "Софія";

- поточний ремонт приміщення КДНЗ № 5 "Теремок" Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області;

- поточний ремонт приміщення КДНЗ № 2 "Оленка" Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області;

- капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Балківської ЗОШ І-ІІІ ст.

З метою забезпечення належних умов функціонування шкільних їдалень, поліпшення умов навчально-виховного процесу у навчальних закладах було заплановано та виконано заходи щодо придбання:

- шкільних автобусів – 598,0 тис. грн.;

- комплекту меблів для Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 вартістю 73.0 тис. грн.;

- приладів електричних побутових та меблів кухонних металевих для Верхньокриничанської ЗОШ І-ІІ ст. вартістю 35.0 тис. грн.;

- електроплити для Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1;

- холодильника для Балківської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 3.0 тис. грн.;

- холодильника для Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ст. вартістю 4.0 тис. грн.;

- холодильника для Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 вартістю 4 тис. грн.;

- металопластикових вікон для Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 99.0 тис. грн.;

- інтерактивної дошки для Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 в сумі 25 тис. грн.;

- інтерактивної дошки для Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 25.0 тис. грн.;

- паркану для Балківської ЗОШ І-ІІ ст. в сумі 35.6 тис. грн.

У районі функціонує 19 дошкільних закладів (11 – у міській місцевості, 8 – у сільській), де здобувають освіту понад 2143 дітей дошкільного віку. В районі є різні типи закладів: 16 дошкільних навчальних закладів загального розвитку; 2 заклади комбінованого типу, до складу яких входять 2 логопедичні групи (КДНЗ № 7 "Теремок" м. Дніпрорудне) та 2 групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату (КДНЗ № 2 "Оленка" м. Дніпрорудне); 1 КДНЗ санаторного типу  для ослаблених і часто хворіючих дітей та з вадами мови  № 4 "Струмочок" Василівської міської ради

Проектна потужність дошкільних закладів району становить 2518 місць: 2170 місць у міських закладах та 348 місць – у сільських. На 100 місцях у дошкільних закладах виховується 82 дитини (85 – у місті, 67 – у селі); по області на 100 місцях виховується 86 дітей, по країні – 81дитина.

Загальна чисельність дитячого населення району від 0 до 6 років станом на 01.01.2013 складає 4055 дітей. Дошкільні заклади міст відвідують 1410 дітей від 0 до 6 років, що становить 95 % від усієї кількості дітей, які проживають у містах. У сільській місцевості проживає 1242 дитини від 0 до 6 років, відвідують дошкільні заклади 246 дітей (20 %).

У районі створені умови для системного навчання дітей п’ятирічного віку. Функціонують 16 дошкільних груп на базі приміщень шкіл (14 – у сільській місцевості, 2 групи – у міській), де виховується 217 дітей, із них 176 дітей сільської місцевості додатково охоплено дошкільною освітою. Таким чином вдалося досягти 100 % охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою як у селах, так і у містах району.

Але, разом з тим, залишається проблема охоплення дітей дошкільною освітою у селах району віком від 1 до 4 років включно.

Тому протягом 2010-2012 років було забезпечено прискорення динаміки відновлення дошкільної мережі. З 01.09.2010 відкрито Скельківський ДНЗ «Калинка» на 2 групи (40 дітей), переведено перші класи з дошкільних навчальних закладів № 4, 5, 6 м. Василівки у КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я» (70 дітей), з КДНЗ № 7 м. Дніпрорудне у КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ст. «Талант» (20 дітей). З 01.09.2011 відновлено роботу групи раннього віку в КДНЗ № 2 «Джерельце» смт. Степногірськ (20 дітей), за рахунок переведення перших класів з дошкільних навчальних закладів до загальноосвітніх закладів відкрито дошкільні групи в КДНЗ № 2 м. Василівки (дві групи – 40 дітей), в КДНЗ № 2 м. Дніпрорудне (дві групи – 40 дітей), в КДНЗ № 5 м. Дніпрорудне (1 група – 20 дітей), в КДНЗ № 7 м. Дніпрорудне (1 група – 20 дітей). Відповідно до рішення Верхньокриничанської сільської ради у 2012 році відкрито групу для дітей дошкільного віку (24 дитини) на базі Верхньокриничанської ЗОШ І-ІІ ст. Станом на 01.09.2012 Малобілозерською сільською радою створені умови для функціонування ще однієї групи (20 дітей) у КДНЗ № 2 «Сонечко» с. Мала Білозерка. Балківською сільською радою проводяться ремонтні роботи по відновленню діяльності дошкільного навчального закладу «Сонечко», де у 2013 році планується відкрити 4 групи (80 дітей).

Відповідна робота щодо відкриття дошкільних навчальних закладів ведеться Орлянською, Приморською та Широківською сільськими радами.

Таким чином, у період з 2010 по 2012 роки було надано можливість ще 314 дітям району (84 дітям – у сільській місцевості та 230 – у міській) отримувати дошкільну освіту у дошкільних навчальних закладах.

У результаті виконання заходів Програми розвитку освіти Василівського району на 2010-2012 роки забезпечено охоплення дошкільними навчальними закладами 68 % дітей. Показник охоплення суспільним дошкільним навчанням дітей 5-річного віку складає 100%.

У загальноосвітній ланці послідовно вирішувалося завдання забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, відділу освіти, педагогічних колективів була спрямована на створення умов територіальної доступності кожного учня до школи з якісною освітою; достатньої варіативності усього загалу загальноосвітніх закладів за змістом і формами освіти для реалізації права родини обрати школу відповідно до особливостей освітніх запитів дитини; ресурсного забезпечення закладів (матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, у т.ч. інформаційно-комп’ютерної бази), яке гарантує сучасну якість освіти і за її змістом, і за технологіями опанування знаннями, і за результатом.

Станом на 01.09.2012 контингент учнів загальноосвітніх навчальних закладів району становить 5968 дітей, що на 126 дітей менше, ніж у 2011/2012 н.р. (6094) та на 282 дитини менше, порівняно з 2010/2011 н.р. (6250).

Простежується тенденція щодо зменшення кількості класів у школах району. Якщо у 2010/2011 н.р. кількість класів становить 362, то у 2012/2013 н.р. – 344, що на 18 менше, ніж у 2010/2011 н.р.

Разом з тим простежується тенденція щодо збільшення контингенту першокласників на 187 дітей (з 427 учнів у 2010/2011 н.р. до 614 у 2012/2013 н.р.).

На кінець 2012 року в районі функціонує 25 загальноосвітніх навчальних закладів (83,3 % від наявних у мережі) із контингентом 5968 учнів, із них у сільській місцевості – 17 шкіл (2017 учнів, що складає 33,8 % від загальної кількості школярів). Функціонує 1 вечірня (змінна) школа. Для учнів з підвищеними освітніми потребами, здібних, обдарованих діють 2 гімназії, 2 спеціалізовані школи.

У 14 (54 %) загальноосвітніх начальних закладів забезпечено умови для профільного навчання та поглибленого вивчення предметів.

З метою розширення можливостей доступності якісної освіти для всіх дітей планується створення до 2017 року одного територіального освітнього округу на базі Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.

У цілому мережа загальноосвітніх навчальних закладів району станом на кінець 2012 року має варіативну адресність для різних категорій учнів, кількісно достатня і продовжує вдосконалюватися.

З метою здобуття учнями загальної середньої освіти з урахуванням їх стану здоров’я індивідуальною формою навчання охоплено – 100 учнів (2010/2011 н.р.), 124 учні (2011/2012 н.р.), 105 учнів (2012/2013 н.р.).

Відповідно до мережі кількість загальноосвітніх навчальних закладів становить 31, з них функціонуючих – 26.

У 2013/2014 н.р. планується вивести з мережі Відножинську ЗОШ І-ІІ ст. та Щербаківську ЗОШ І-ІІ ст. (у 2012 році завершені процедури їх ліквідацій відповідно до рішень сесії Василівської районної ради від 22.06.2012 № 9 «Про припинення Відножинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Василівської районної ради Запорізької області шляхом її ліквідації» та від 22.06.2012 № 10 «Про припинення та продаж нерухомого майна Щербаківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Василівської районної ради Запорізької області»); відповідно до рішення сесії Василівської районної ради від 17.08.2012 № 8 «Про припинення Приморської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 Василівської районної ради Запорізької області шляхом її ліквідації» ще триває процедура ліквідації Приморської ЗОШ І-ІІ ст. № 2. Орлянська ЗОШ І ст. та Луговська ЗОШ І-ІІ ст. на сьогодні залишаються «законсервованими» у зв’язку з відсутністю контингенту учнів.

В цій ситуації всі реорганізаційні процеси здійснювалися виважено, аналізуючи і нинішній стан, і перспективи можливого розвитку кожної конкретної школи.

І все ж - левову частку коштів, що йдуть на утримання такої маси ненаповнених учнями шкільних будівель, доцільно спрямувати на сучасне оснащення, технічне обладнання, інші вкрай важливі потреби навчального процесу повноцінних шкіл та створити можливості, щоб у цих школах навчалися всі діти.

У районі здобувають освіту 1470 дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з них 97 дітей-інвалідів.

На території району забезпечено підвезення 709 дітей, учнів та вчителів (617 дітей та учнів, 92 вчителя) до 16 шкіл району з 15 населених пунктів. Із них: шкільними автобусами перевозяться 452 дитини - учні та 71 вчитель, орендованим транспортом перевозяться 112 учнів та 21 вчитель, 53 учні (с. Кам’янське та с. Плавні) перевозять іншими видами транспорту. За роки роботи за програмою «Шкільний автобус» за рахунок усіх джерел фінансування придбано 7 автобусів, два з них придбано в 2011 році за кошти районного бюджету.

У кожному конкретному випадку використовуються можливості для підвозу: транспорт приватних підприємців та шкільні автобуси, тому для забезпечення організованого підвозу учнів потрібно придбання ще 4 шкільних автобусів.

З метою належної організації перевезення учнів та утримання шкільних автобусів (гаражне зберігання, передрейсовий медичний огляд водія, навчання медичних працівників, які здійснюють медичний огляд, наявність фахівців механіків, проходження щорічного техогляду, отримання страхового полісу, регулярне забезпечення паливно-мастильними матеріалами) передбачається створення автобусного парку при господарчій групі та базових навчальних закладах.

Усі ЗНЗ І-ІІІ ступенів мають комп’ютерні класи з підключенням до Інтернету (у ЗНЗ району 30 - навчально-комп’ютерних комплексів), розвивається відповідна інфраструктура програмного, мультимедійного забезпечення. У школах району встановлено 6 мультимедійних комплектів, два з яких придбано за кошти сільських рад. Кількість учнів на один персональний комп’ютер у середньому по району складає 12 чоловік.

Протягом 2010-2012 років за рахунок державного бюджету були здійснені поставки навчально-комп’ютерних комплексів у навчальні заклади району:

Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст. (5+1),

Балківська ЗОШ І-ІІІ ст. (5+1),

Орлянська ЗОШ І-ІІІ ст. (5+1),

Приморська ЗОШ І-ІІІ ст. (5+1),

Приморська ЗОШ І-ІІ ст. № 1 (5+1),

Тополинська ЗОШ І-ІІІ ст. (5+1),

Балківська ЗОШ І-ІІ ст. – 3 шт.,

Широківська ЗОШ І-ІІ ст. – 2 шт.

Всі ЗНЗ району оснащені комп’ютерною технікою, але у зв’язку з тим, що з вересня 2013 року розпочинається вивчення курсу інформатики з другого класу, потребують оновлення комп’ютерної техніки, в першу чергу, навчальні заклади І-ІІ ступенів:  Балківська ЗОШ І-ІІ ст.	(5+1)

Верхньокриничанська ЗОШ І-ІІ ст.	(5+1)

Малобілозерська ЗОШ  І-ІІ ст. 	(5+1)

П’ятихатська ЗОШ І-ІІ ст.		(5+1)

Підгірненська ЗОШ І-ІІ ст.		(5+1)

Червоноармійська ЗОШ І-ІІ ст. 	(5+1)

Шевченківська ЗОШ І-ІІ ст.		(5+1)

Широківська ЗОШ І-ІІ ст.		(5+1)

а також навчальні заклади І-ІІІ ступенів сільської місцевості:

Степногірська ЗОШ І-ІІІ ст.		(5+1)

Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.		(5+1)

Малобілозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1	(5+1)

Малобілозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2	(5+1)

Скельківська ЗОШ І-ІІІ ст.		(5+1)

Створено і забезпечено розвиток єдиного освітнього простору району. На основі порталу zp.isuo.org діє автоматизована система «Запорізька обласна освітня мережа», котра з 2012 року має повну електронну базу даних про учнів і вчителів, матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів, можливості автоматичного формування всіх державних статистичних звітів. У рамках єдиного освітнього простору розвиваються кілька веб-ресурсів: сайт відділу освіти, молоді та спорту, сайти та Інтернет-представництво циклових методичних комісій. Розпочато роботу щодо залучення до єдиного освітнього простору дошкільної ланки освіти.

На рівні області кількість переможців предметних олімпіад за три роки зросла: у 2009/2010 н.р. – 15 переможців, у 2010/2011 н.р. – 17, у 2011/2012 н.р. – 20 переможців. У конкурсах науково-дослідницької діяльності учнів-членів обласного відділення Малої академії наук України на обласному рівні у 2012 році 13 переможців проти 12 у минулому, на всеукраїнському рівні – 2 переможця проти 1 у минулому.

Органи влади докладають зусиль до збереження і розвитку мережі позашкільних навчальних закладів як важливої складової структури регіональної освіти, що сприяє розвитку здібностей, творчій самореалізації дітей і підлітків, задоволенню їх духовних запитів. В районі 4 позашкільні навчальні заклади: дитячо-юнацька спортивна школа "Гірник" Дніпрорудненської міської ради, КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" Дніпроруднеської міської ради, КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості і туризму" Василівської районної ради Запорізької області та  відкрито КПНЗ "Мала академія наук учнівської молоді" Василівської районної ради Запорізької області.

Усіма видами харчування забезпечено 98 %  загального контингенту школярів, у тому числі гарячим – 81 %. Усі учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним харчуванням.

Щороку забезпечується літнє оздоровлення дітей в пришкільних оздоровчих таборах. В 2012 році в таборах оздоровлено 1835 учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій та талановитих і обдарованих (95 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 50 дітей-інвалідів, 180 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 420 – талановитих і обдарованих). Харчування в пришкільних таборах здійснювалося за рахунок бюджетних коштів, виділених на галузь «Освіта» із розрахунку 8.00 грн. в день на одного учня та за рахунок субвенцій Дніпрорудненської, Василівської міських, Степногірської селищної та сільських рад. Навчальними закладами в минулому році проведено 55 туристсько-екскурсійних подорожей, якими охоплено 974 дитини.

З 01.09.2013 614 першокласників району почали вчитися за новими Державними стандартами. Усі заклади на 100% отримали нові підручники для першого класу. Школи забезпечені навчальними програмами 2012 року, методичними посібниками. В усіх навчальних закладах проведено комплекс заходів з педагогами, батьками, майбутніми першокласниками в рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» щодо підготовки до успішного навчання в школі учнів-початківців.

На виконання Програми розвитку освіти району на 2010-2012 роки реалізовано систему заходів щодо піднесення якісного складу педагогічних працівників, науково-методичного забезпечення їх професійного зростання, творчої майстерності. 597 педагогів за три роки підвищили кваліфікацію на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, окрім того, актуальні питання теорії і практики розвитку якості освіти відпрацьовувалися в постійно діючих районних творчих групах, тренінгах, в результаті чого всі вчителі пройшли курси в різних формах навчання і опанували необхідними знаннями, вміннями й навичками застосування у навчально-виховному процесі сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.

За три роки поліпшено забезпечення навчальних закладів практичними психологами та соціальними педагогами, що становить відповідно 96 % та 92 %.

За 2010-2012 роки відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації видано 20 цільових направлень випускникам шкіл для вступу до вищих навчальних закладів на педагогічні спеціальності.

Основні проблеми системи освіти району, які в часових межах 2010-2012 років значною мірою вирішені, вимагають подальшого повного розв’язання, а саме:

Не повністю подолано невідповідність сучасним та перспективним потребам особистості і суспільства, до того ж територіально нерівномірне (у містах, мікрорайонах, а особливо у сільській місцевості) забезпечення умов доступності якісної варіативної загальної середньої освіти для населення як за загальною розвинутістю її інфраструктури, так і за станом та ефективністю використання матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційно-комунікаційних, кадрових ресурсів, можливостями ефективного інноваційного розвитку ЗНЗ та можливостями індивідуального вибору учнями власної освітньої траєкторії, пов‘язаної з майбутнім професійним і життєвим вибором; значною мірою зазначене пов’язане з наслідками від’ємної демографічної ситуації в минулому, а саме: у 2012 році в районі лише 1 навчальний заклад (КЗ Дніпрорудненська гімназія «Софія»), заповнений на 70 % від потужності, на 60 % - 2 міські (КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я», КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ступенів «Світоч») та 2 сільські (Орлянська ЗОШ І-ІІІ ст., Приморська ЗОШ І-ІІІ ст.) школи, на 50 % - 1 міська (Василівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1) та 2 сільські (Шевченківська ЗОШ І-ІІ ст., Приморська ЗОШ І-ІІ ст. № 1), на 40 % - 2 міські та 7 сільських шкіл, на 30 % - 2 міські та 6 сільських навчальних закладів.

В районі на сьогодні функціонує 8 закладів з малою чисельністю учнів та малим показником наповнюваності від проектної потужності закладу (це 30,7 % від загальної кількості шкіл).

Так, у 2010/2011 н.р. контингент учнів до 100 осіб мали 9 сільських навчальних закладів:

Тополинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (58 учнів),

Балківська ЗОШ І-ІІ ступенів (87),

Відножинська ЗОШ І-ІІ ступенів (54),

П’ятихатська ЗОШ І-ІІ ступенів (79),

Підгірненська ЗОШ І-ІІ ступенів (58),

Приморська ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 (33),

Червоноармійська ЗОШ І-ІІ ступенів (53),

Шевченківська ЗОШ І-ІІ ступенів (61),

Широківська ЗОШ І-ІІ ступенів (59)

Станом на кінець 2012 року таких закладів 8:

Тополинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (87 учнів),

Балківська ЗОШ І-ІІ ступенів (80 учнів),

Верхньокриничанська ЗОШ І-ІІ ступенів (82),

П’ятихатська ЗОШ І-ІІ ступенів (67),

Підгірненська ЗОШ І-ІІ ступенів (54),

Червоноармійська ЗОШ І-ІІ ступенів (53),

Шевченківська ЗОШ І-ІІ ступенів (67),

Широківська ЗОШ І-ІІ ступенів (59).

Збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів призводить до скорочення педагогічного навантаження вчителів, і, відповідно, залишається проблема практики класів-комплектів.

У зв’язку із низькою наповнюваністю окремих класів у 4-х сільських школах (Тополинська ЗОШ І-ІІІ ст., Підгірненська ЗОШ І-ІІ ст., Червоноармійська ЗОШ І-ІІ ст., Широківська ЗОШ І-ІІ ст.) були створені класи-комплекти, в результаті чого 20 дітей переведені на індивідуально-групову форму навчання; зазначена ситуація негативно позначається на якості освіти школярів у таких закладах.

Потребує оновлення парк комп’ютерної техніки, обладнання значної частини навчальних кабінетів, технологічного обладнання харчоблоків, обладнання спортивних залів і майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів; для підвезення школярів сільської місцевості необхідно придбати додатково 4 шкільні автобуси.

Потребує подальшого розвитку система збереження, зміцнення, відновлення здоров’я учнів-вихованців у навчально-виховному процесі.

Не став ефективним інструментом управління моніторинг якості освіти.

Фактичні показники статусу освітян ще не адекватні їх ролі в суспільстві; інноваційна та демократична культура професійної діяльності у педагогічному середовищі потребують подальшого формування і розвитку; залишається тенденція до старіння педагогічних кадрів (2010 рік – 119 працюючих пенсіонерів, 2011 рік – 112, 2012 – 115).

Існує проблема створення належних умов для навчання учнів Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст., Підгірненської ЗОШ І-ІІ ст., Шевченківської ЗОШ І-ІІ ст., Червоноармійської ЗОШ І-ІІ ст. (в даних навчальних закладах холодні туалети, які знаходяться на подвір’ї шкіл). Разом з тим, за кошти районного бюджету, субвенцій місцевих рад, благодійних внесків було вирішено питання створення в 5 навчальних закладах теплих туалетів (у приміщенні).

ІV. КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2013 – 2017 РОКИ

Актуальність розробки і мета Програми

Система освіти району, віддзеркалюючи соціально-економічні запити регіону в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, глобалізаційних процесів, інтенсивного зростання високотехнологічних комунікацій і виробництв, людської географічної та економічної мобільності, кризових явищ, що гостро позначаються на якості життя населення району, перебуває у стані постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджального реагування в умовах регіону на виклики часу.

Це вимагає відповідного програмно-цільового забезпечення ефективності і результату окресленого пошуку, створення в районі освітнього середовища, що задовольняючи запити в якісній освіті населення Василівського району, водночас інтегруватиметься в єдиний державний освітній простір, відповідатиме міжнародним критеріям освіти.

Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в районі повинні стати можливості тих, хто її здобув, мати такий рівень інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості, щоб успішно будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у розвиток району, піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторі. Створення і розвиток умов доступності для населення району зазначеної якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною потребою.

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі району у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін у районі. Виважена та гнучка районна освітня політика як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізуватися через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає районним економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх розвитку.

Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для населення району сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

Пріоритетні завдання досягнення мети програми:

1. Забезпечення для населення району державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів і безоплатності інших рівнів освіти в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня, вихованця до їх сутності, здібностей та особливостей.

3. Розвиток освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу відповідальності між суб‘єктами освітньої політики, досягнення балансу й актуалізації механізмів державно-громадського управління та піднесення ролі всіх учасників освітнього процесу: тих, хто вчиться, педагогів, батьків, керівників навчально-виховних закладів.

4. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров’я, захист прав особистості вихованців, учнів, в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку.

5. Створення для населення району умов неперервного здобуття освіти протягом життя як фактору мобільності суспільства, його готовності до прогнозованих змін.

6. Упровадження технологій управління системою освіти на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти.

7. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти; досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів освітніх послуг; створення і впровадження моделей інтегрованих закладів освіти, що реалізуватимуть адаптивні різнорівневі освітні програми.

8. Досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в усіх ланках системи освіти, в освітньому процесі та в управлінні; застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформацією.

9. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної практичної та соціально-гуманітарної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідність до вимог інформаційно-технологічного суспільства і змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сферах; орієнтація підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів на інноваційні підходи до освіти, упровадження сучасних форм, методів і технологій, вибудовування демократичних комунікацій, ділового партнерства, визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в навчальних закладах.

10. Розвиток ефективності інституціонального управління системою освіти в умовах соціально-економічної динаміки в суспільстві та відкритої, людиноцентрованої освіти; створення умов для зростання самостійності навчально-виховних закладів; забезпечення прозорості фінансування сфери освіти; розробка районних  цільових індикаторів та показників якості освіти для здійснення системного моніторингу стану вирішення ключових завдань розвитку освіти та визначення їх впливу на соціально-економічний розвиток району.

11.Забезпечення якісного контролю за системою енергозбереження паливних ресурсів, їх економія.

Основні шляхи реалізації завдань Програми:

здійснення системи заходів цієї Програми, а також, за потреби, розробка інших районних програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти у всіх ланках системи освіти Василівського району;

подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;

упровадження інноваційних моделей управління освітньою системою району на основі мережевого підходу та технології управління освітніми округами;

приведення змісту навчальних планів і програм соціально-гуманітарного профілю та підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відповідність до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічних завдань розвитку освіти в державі і в районі.

Очікувані результати:

Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати збалансована відповідність:

якості самої районної системи освіти в усіх її складових;

якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих закладами освіти послуг.

Ці результати конкретизуватимуться у:

створенні механізмів сталого розвитку системи освіти Василівського району;

досягненні якості варіативної мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності за змістом освіти, формами і мовою її здобуття; безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного процесу для здоров‘я учасників; забезпеченні наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;

розвиненості сучасного ресурсного забезпечення навчальних закладів у районі, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення; кадрового забезпечення;

побудові освітнього процесу на ідеології формування компетенцій учня, вихованця;

створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу, що ґрунтуватимуться на впровадженні в життя колективів навчальних закладів ідей людиноцентризму;

досягненні ефективної моделі управління якістю освіти в районі на підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів функціонування і розвитку системи освіти на всіх рівнях, адаптивності управління, прийнятті ефективних управлінських рішень за результатами;

відповідності державним стандартам, конкурентоздатності здобутої випускниками навчальних закладів освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей;

спроможності випускників успішно продовжувати безперервну освіту протягом життя.

V. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Мета: створення умов для повного задоволення потреб населення в дошкільній освіті; забезпечення доступної та якісної освіти в дошкільних навчальних закладах відповідно до інтересів успішного розвитку дитини дошкільного віку в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та з урахуванням соціального запиту батьків, вимог щодо готовності дитини до успішного навчання в школі.

Завдання:

1. Удосконалення системи прогнозування і розвитку дошкільної освіти, створення варіативної мережі дошкільних закладів відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів, особливостей функціонування дошкільних закладів у містах і сільській місцевості; у тому числі створення умов для обов’язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку.

2. Забезпечення якісного виконання змісту дошкільної освіти шляхом впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти України; виконання вимог програм та навчально-методичного забезпечення, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3. Досягнення в системі дошкільної освіти оптимального рівня дошкільної зрілості кожної дитини відповідно до природних можливостей та рівних стартових можливостей продовжувати освіту в початковій школі.

4. Збереження і розвиток фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини з раннього віку як головного життєвого ресурсу людини.

5. Корінне поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних закладів, у тому числі шляхом інформатизації, створення сучасного розвивального середовища як однієї з передумов успішного розвитку дитини дошкільного віку.

6. Забезпечення випереджаючого науково-методичного супроводу розвитку дошкільної освіти в районі; експериментального відпрацювання актуальних питань діяльності дошкільних навчальних закладів; моніторингових досліджень якості дошкільної освіти в процесі впровадження нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та рівня задоволеності населення дошкільною освітою в районі.

Основні заходи з реалізації мети

1. Удосконалити шляхом упровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій облік дітей дошкільного віку; систему обліку поточних потреб та середньострокового прогнозування потреб населення в дошкільній освіті.

| Щороку до 15 січня 2013-2017 роки | Відділ освіти, міські, сільські та селищна ради |
| --- | --- |

2. Створити умови для забезпечення місцями в дошкільних навчальних закладах всіх, відповідно до потреб населення, дітей дошкільного віку; повного залучення дітей п’ятирічного віку до систематичного навчання в дошкільних навчальних закладах і підготовки до успішного шкільного навчання.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

3. Здійснити управлінське забезпечення та науково-методичний супровід якісного виконання змісту дошкільної освіти шляхом впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти України; виконання вимог програм та навчально-методичного забезпечення, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

4. Забезпечити подальший розвиток мережі дошкільних навчальних закладів шляхом відкриття дошкільних закладів у с. Приморське в приміщенні Приморської ЗОШ І-ІІ ст. № 2, у с. Орлянське в приміщенні Орлянської ЗОШ І ст., у с. Широке на базі Широківської ЗОШ І-ІІ ст., у с. Підгірне в приміщенні Підгірненської ЗОШ І-ІІ ст.; відновлення діяльності ДНЗ в приміщеннях колишніх ДНЗ у с. Балки, Червоноармійське, Мала Білозерка; збільшення потужностей функціонуючих дошкільних закладів за рахунок використання резервних приміщень закладів та створення додаткових груп у Скельківському ДНЗ «Калинка» (1 група), у КДНЗ № 4 «Струмочок» Василівської міської ради (2 групи).

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, міські, сільські та селищна ради |
| --- | --- |

5. Забезпечити соціальний захист, охорону життя, здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів; оптимальне та якісне харчування дітей відповідно до вікових потреб; упровадити ефективну систему заходів зі збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини, реалізації здоров'язберігаючих та здоров'язміцнюючих технологій дошкільної освіти; медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, міські, сільські та селищна ради , райСЕС |
| --- | --- |

6. Забезпечити дошкільні навчальні заклади комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет.

| 2013-2017 роки | Степногірська селищна рада, Кам’янська, М-Білозерська, Балківська В-Криничанська, Скельківська сільські ради |
| --- | --- |

7. Провести районні та забезпечити  участь в обласних заходах з науково-методичного забезпечення розвитку дошкільної освіти та заохочення суб‘єктів освітнього простору області до ефективної підтримки і розвитку дошкілля району:

7.1. конкурсів:

«Вихователь року» - 2013 рік;

«Стежинки у Всесвіт» - 2013 рік;

«Імідж дошкільного навчального закладу» - 2013, 2015 роки;

«Кращий сайт дошкільного навчального закладу» - 2014, 2016 роки;

«Лідер року» - 2015 рік.

7.2. Дня дошкілля – щорічно.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, КДНЗ |
| --- | --- |

8. Забезпечити ефективний науково-методичний супровід діяльності обласного експериментального майданчика з проблем втілення здоров’язбережувальних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів (КДНЗ № 2, 5, 6, 7, м. Дніпрорудне)

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, Дніпрорудненська міська рада, КДНЗ № 2, 7, 5, 6 м. Дніпрорудне |
| --- | --- |

9. Забезпечити системну науково-практичну допомогу соціальним педагогам дошкільних навчальних закладів у здійсненні соціально-психолого-педагогічного патронату сімей, що виховують дітей з вадами здоров’я, які не можуть відвідувати ДНЗ; створити консультаційні пункти для батьків з актуальних питань розвитку дітей цієї категорії.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

10. Привести матеріально-технічну базу, навчально-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів у відповідність до сучасних вимог щодо створення безпечного і комфортного для перебування дітей розвиваючого освітнього середовища, обладнання навчально-наочними посібниками та іграшками на рівні, не нижчому від чинних нормативів.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, міські, сільські та селищна ради |
| --- | --- |

11. Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції будівель та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

| 2013-2017роки | Відділ освіти, міські, сільські та селищна ради |
| --- | --- |

12. Максимально використати можливості відновлення функціонування груп ДНЗ шляхом використання приміщень за призначенням.

| 2013-2017роки | Відділ освіти, міські, сільські та селищна ради |
| --- | --- |

VI. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Проект «Рівний доступ до якісної освіти»

Мета: забезпечення рівних умов доступності і безоплатності здобуття якісної повної загальної середньої освіти для населення району; піднесення ролі загальної середньої освіти в здатності молодого покоління, що її здобуло, повноцінно жити і бути успішним у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватися.

Завдання:

1. Якісний розвиток варіативної мережі загальної середньої освіти, реструктуризація її інфраструктури, форм навчання (у т.ч. дистанційного) у напрямі створення умов рівного доступу для жителів кожного населеного пункту.

2. Розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

3. Перехід до нових практикоорієнтованих технологій загальної середньої освіти, заснованих на Державних стандартах та зорієнтованих на особисті досягнення кожного школяра; вирівнювання якості освіти в усіх загальноосвітніх закладах району за рахунок озброєння вчителів інноваційними технологіями освіти та ефективними методами об‘єктивної оцінки якості освіти школярів; зняття проблем, пов‘язаних із якістю підвезення на навчання учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до навчальних закладів.

4. Відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів, опорних закладів, «Шкіл майбутнього») ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних, інформаційно-комп’ютерних та інших ресурсів загальної середньої освіти в кожному населеному пункті, виходячи зі специфічних особливостей районних соціально-економічних умов та освітніх потреб учнів.

5. Створення можливостей індивідуального вибору та реалізації старшокласниками змісту освіти відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для профільного навчання.

Основні заходи з реалізації мети

1. Провадити систематичний моніторинг відповідності мережі загальноосвітніх закладів законодавчим вимогам щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти для населення та спроможності сформованої мережі забезпечувати варіативні потреби учнів щодо форм, змісту, мови здобуття освіти, врахування потреб соціального захисту та підтримки різних категорій учнів у здобутті освіти; забезпечувати на підставі моніторингу передбачуваність якісного розвитку мережі відповідно до потреб населення, соціально-економічних умов, характеру демографічної динаміки в районі.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

2. Забезпечити планомірну реконструкцію інфраструктури освіти: кількісний і якісний розвиток створеної мережі територіальних освітніх округів, опорних закладів, «Шкіл майбутнього», упровадження міжшкільних учнівських навчальних груп, здійснення доцільного перерозподілу ресурсів між освітніми закладами району; піднесення на основі цих заходів доступності та вирівнювання конкурентоздатності загальної середньої освіти у районі.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

3. Забезпечити у функціонуванні й розвитку навчально-виховних закладів дотримання законодавства про мови в Україні, реалізацію прав громадян щодо мов навчання.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

4. Забезпечити поетапну розбудову єдиного інформаційного освітнього порталу області – віртуального представництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи освіти: відділу освіти, навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності, служб науково-методичного, соціального, психолого-медико-педагогічного, інформаційного забезпечення; забезпечити стабільне ефективне функціонування єдиного інформаційного освітнього порталу.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

5. Здійснити заходи щодо структурного розвитку та контентного збагачення інформаційного освітнього простору в районі; у тому числі: освітніх середовищ навчально-виховних закладів, їх організаційної, навчальної та методичної складових, електронного банку обліку навчальної та художньої літератури, медіатек загальноосвітніх закладів; актуалізації практичної спрямованості електронних контентів для всіх учасників навчально-виховного процесу; створення платформ для проведення віртуальних заходів (вебінарів, дистанційних нарад, майстер-класів, тренінгів тощо); для упровадження електронного діловодства.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

6. Забезпечити підключення до швидкісного Інтернету загальноосвітніх навчальних закладів району; впровадження закладами освіти апаратного і програмного забезпечення для підтримки організаційної та управлінської діяльності, організації роботи бібліотечно-інформаційних центрів, ефективне функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

7. Забезпечити навчально-комп’ютерними комплексами загальноосвітні навчальні заклади (100 %), комп’ютерами дошкільні навчальні заклади (100 %); систематичне оновлення та модернізацію наявного парку комп’ютерної техніки; комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

8. Взяти участь у обласних конкурсах:

- «Школа інформаційного суспільства»;

- навчальних проектів «Інтел®. Навчання для майбутнього».

| 2013-2017 роки (щороку) | Відділ освіти |
| --- | --- |

9. Продовжити участь загальноосвітніх навчальних закладів у Національному проекті «Відкритий світ»; «Школа сучасних знань»; «ЗапоВікі»; «Віртуальна школа програмування»; участь у міжнародному учнівському медіафестивалі «Москва-Запоріжжя».

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

10. Здійснити дослідно-експериментальне відпрацювання в системі освіти району науково-методичних засад упровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

11. Забезпечити за рахунок різних, не заборонених законодавством джерел фінансування, придбання для підвезення учнів та педагогів до навчальних закладів у сільській місцевості 4 нових шкільних автобусів.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти. органи місцевого самоврядування |
| --- | --- |

12. Продовжити придбання кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

13 Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів шляхом проведення поточних, капітальних ремонтів, здійснення реконструкції будівель та придбання обладнання і предметів довгострокового користування:

13.1 залучення «зелених інвестицій» для проведення санації будівель навчальних закладів: Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст., Скельківської ЗОШ І-ІІІ ст., Орлянської ЗОШ І-ІІІ ст., Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, Приморської ЗОШ І-ІІ ст. № 1, КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ст. «Талант», КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я», Степногірської ЗОШ І-ІІ ст., Широківської ЗОШ І-ІІ ст., Орлянської ЗОШ І ст., Приморської ЗОШ І-ІІ ст. № 2;

13.2 впровадження новітніх енергоефективних технологій опалення:

Степногірська ЗОШ І-ІІІ ст. – теплові насоси,

Малобілозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – газифікація школи,

КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ст. «Талант» - газифікація, індивідуальна котельня,

Василівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – модульна газова котельня,

Малобілозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – реконструкція системи опалення,

Балківська І-ІІІ ст. – реконструкція газової котельні, системи опалення,

Балківська І-ІІ ст. – реконструкція опалення їдальні,

Скельківська ЗОШ І-ІІІ ст. – реконструкція внутрішньої системи опалення,

КЗ Дніпрорудненська гімназія «Софія», КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ст. «Світоч», Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я» - переведення навчальних закладів, що перебувають на централізованому опаленні на індивідуальне.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, органи місцевого самоврядування |
| --- | --- |

14. Забезпечити системну діяльність відділу освіти, науково-методичного центру, педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження нових Державних стандартів освіти: у початковій школі - з 2013 року; в основній школі – з 2013/2014 н. р.; у старшій школі - підготовки до переходу на новий Державний стандарт освіти з 2018 року.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

15. Узагальнити досвід реалізації концепції розвитку неперервної екологічної освіти в навчальних закладах району.

| 2013 рік | Відділ освіти |
| --- | --- |

16. Для забезпечення виконання варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та вдосконалення змісту освіти в них продовжити вивчення курсів за вибором: “Історія рідного краю”, “Екологія рідного краю”.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

17. Відпрацювати форми оптимізації можливостей організації профільного навчання учнів старшої школи в умовах мережевої взаємодії закладів освіти в межах району, міста, територіальних освітніх округів. Упровадити доцільні шляхи інтеграції профільного і професійного навчання у співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з центром зайнятості, закладами професійно-технічної освіти, вищими навчальними закладами.

| 2013 рік | Відділ освіти |
| --- | --- |

18. Забезпечити функціонування в районі опорної профільної школи, яка відповідатиме сучасним вимогам щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

19. Продовжити роботу щодо створення умов для розвитку допрофільного та профільного навчання на базі позашкільних навчальних закладів.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

20. Упровадити систематичний моніторинг якості допрофільної підготовки та профільної освіти: розробити його методику, критерії, показники, інструментарій; забезпечити реалізацію результатів моніторингу для коригування та розвитку якості профільного навчання.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

21. Створити територіальний освітній округ на базі Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

до 2014 року				Відділ освіти

22.Забезпечити управлінський супровід дослідно-експериментальної роботи навчальних закладів району.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

23. Забезпечити оптимальні умови для реалізації програми роботи над єдиною науково-методичною темою «Науково-методичне забезпечення управління освітнім процесом в навчальних закладах Василівського району»  під керівництвом наукового консультанта Ястребової В.Я.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

24. Створити належні умови для навчання учнів Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст., Підгірненської ЗОШ І-ІІ ст., Шевченківської ЗОШ І-ІІ ст., Червоноармійської ЗОШ І-ІІ ст. (в даних навчальних закладах холодні туалети, які знаходяться на подвір’ї шкіл).

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

25. Створити автобусний парк при господарчій групі відділу освіти.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

26. Створити систему організації харчування учнів ЗНЗ району відповідно до нормативних вимого з дотриманням вимог якості та калорійності з використанням різних форм організації:

- організація харчування навчальними закладами;

- залучення послуг приватних підприємців;

- залучення послуг комбінатів дитячого харчування.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

27. Забезпечити якісним водопостачанням Кам’янську ЗОШ І-ІІІ ст. та Шевченківську ЗОШ І-ІІ ст.

2013-2017 роки				Відділ освіти

28. Продовжити формування оптимальної моделі управління освітньої системи на базі відділу освіти, молоді та спорту РДА, його структурних підрозділів, ЗНЗ. Створення освітньої громадської ради, ради округу ЗНЗ.

2013-2017 роки				Відділ освіти

Проект «Обдарована дитина»

Мета: забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів як важливого чинника становлення особистості, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства.

Завдання:

1. Створення в системі освіти району єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.

2. Об’єднання потенціалу системи освіти району, сім’ї, різних соціальних інституцій, громадськості у забезпеченні творчої реалізації обдарованих учнів.

3. Удосконалення на районному рівні, у загальноосвітніх начальних закладах системи підтримки і заохочення обдарованих учнів.

Основні заходи з реалізації мети

- Провести ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та забезпечити підготовку і участь переможців у обласному етапі.

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти |
| --- | --- |

2. Провести І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та забезпечити участь переможців у обласному етапі конкурсу.

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти, КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» Василівської районної ради |
| --- | --- |

3. Забезпечити виплату стипендій переможцям Всеукраїнських (обласних) учнівських інтелектуальних, спортивних змагань у розмірі:

І районна стипендія – 200 грн.;

ІІ районна стипендія – 150 грн.;

ІІІ районна стипендія – 100 грн.

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти |
| --- | --- |

4. Забезпечити участь учнівських команд навчальних закладів у Всеукраїнських турнірах та конкурсах, проведенні тренувальних зборів та обласних «літніх шкіл» для обдарованих дітей, для переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти |
| --- | --- |

5. Створити та організувати роботу очних та дистанційних районних міжшкільних факультативів «Школа олімпійського резерву» з підготовки школярів до участі в олімпіадах з базових дисциплін, здійснити науково-методичне забезпечення організації та діяльності цих шкіл.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

6. Забезпечити участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у Всеукраїнських інтерактивних інтелектуальних конкурсах «Історик-Юніор» (історія України, всесвітня історія); «Еколог-Юніор» (екологія); «Астроном-Юніор» (астрономія); «Лелека» (історія); «Колосок» (природничі науки); «Левеня» (фізика); «Кенгуру» (математика) та інші.

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти |
| --- | --- |

7. Провести районний конкурс-захист авторських програм роботи з обдарованими дітьми та відповідного дидактичного матеріалу

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти |
| --- | --- |

Проект «Дитина з особливими потребами»

Мета: реалізація в системі освіти району державної політики щодо забезпечення конституційних прав і гарантій на рівний доступ до якісної освіти дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Завдання:

1. Розвиток матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних умов для розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень; завершення формування мережі  психолого-медико-педагогічних консультацій.

3. Забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Основні заходи з реалізації мети

1. Забезпечити систематичний аналіз контингентів дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та здійснення за результатами аналізу заходів щодо створення відповідних умов для здобуття цими дітьми освіти та реабілітаційних послуг.

| 2013-2017 роки (щорічно до 01 березня) | Відділ освіти |
| --- | --- |

- Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень навчальних закладів дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними можливостями (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та решти приміщень соціальної інфраструктури навчальних закладів).

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

- Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

4. Продовжити роботу психолого-медико-педагогічних консиліумів з метою своєчасного виявлення  дітей з особливими освітніми потребами та проведення корекційної роботи з даною категорією дітей.

2013-2017   роки                                 Відділ освіти

Проект «Психологічний супровід освітнього процесу»

Мета: соціально-психологічне забезпечення процесу розвитку освіти району на всіх її рівнях; психологічний супровід гармонійного розвитку всіх суб’єктів освітньої діяльності та навчально-виховного процесу.

Завдання:

1. Інтеграція структурних підрозділів психологічної служби системи освіти району, організацій, установ, громадських об’єднань, які здійснюють діяльність у сфері психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освіти, в цілісну, багаторівневу систему надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу у навчально-виховних закладах.

2. Соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов і результатів навчальної діяльності у зв’язку з переходом на новий Державний стандарт початкової та загальної середньої освіти.

3. Створення в усіх ланках районної системи освіти умов для успішного психологічного забезпечення освітньої діяльності; забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації практичних психологів закладів освіти з питань технології психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

4. Формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, педагогів, керівників навчальних закладів) до взаємодії з дитиною з особливими потребами.

Основні заходи з реалізації мети

- Довести чисельність працівників психологічної служби загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів, до нормативної потреби згідно з чинним законодавством; визначити відповідний план дій у цій роботі.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

- Забезпечити систематичний моніторинг та ефективний науково-методичний супровід психологічного забезпечення навчально-виховного процесу та рівня психологічного розвитку школярів.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

- Налагодити систему експертизи діагностичних методик, психокорекційних, психотерапевтичних та реабілітаційних технік і технологій, соціологічних і соціально-психологічних опитувальників, які застосовуються в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах району.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

4. Переглянути відповідність сучасним вимогам та ефективність форм і методів підвищення кваліфікації працівників психологічної служби системи освіти району; за результатами запровадити інноваційні перспективні форми і методи проведення засідань районних циклових методичних комісій, семінарів, тренінгів для практичних психологів освіти, соціальних педагогів, педагогічних працівників закладів освіти району.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

5. Розробити методичні рекомендації з надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами, які навчаються в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, та їх батькам.

| 2013-2014 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

6. Продовжити розробку і запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ серед дітей і підлітків (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля тощо), проблем адаптації, навчання і виховання, порушень у поведінці.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

VIІ. ВИХОВАННЯ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА.

Мета: втілення в усіх ланках системи освіти району концептуальних ідей національного виховання, спрямованих на виховання моральної, духовної й життєво компетентної особистості, громадянина, сім'янина, професіонала; організація цілеспрямованої діяльності всіх виховних підструктур  району зі створення умов для побудови цілісної безперервної системи виховання в освіті й поширення головних ідей сучасного виховання, заснованих на системі загальнокультурних і національних цінностей;

розбудова якісної, ефективної та доступної для всіх дітей і підлітків району системи позашкільної освіти; забезпечення творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку вихованців позашкільних навчальних закладів району.

Завдання:

1. Об‘єднання зусиль освітян на розбудову та проектування перспективних виховних систем кожного загальноосвітнього закладу району шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення особистості школяра.

2. Науково-методичне забезпечення, із застосуванням проектно-програмних технологій, практичних дій педагогів навчальних закладів району зі створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів і молоді.

3. Забезпечення якісного розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, модернізація і досягнення комфортності умов їх діяльності.

4. Розвиток взаємодії позашкільних навчальних закладів з усіма ланками освіти, зовнішнім середовищем; максимальне залучення дітей та підлітків до творчого розвитку і самореалізації через систему позашкільної освіти.

Основні заходи з реалізації мети

1. Визначити (на підставі аналізу напрямів і форм роботи позашкільних навчальних закладів системи освіти, рівня зацікавленості дітей і підлітків до участі в їх діяльності) першочергові дії щодо оновлення та збагачення змісту і форм освіти та відповідного матеріально-технічного і навчально-методичного оснащення в позашкільних закладах з метою задоволення різнобічних пізнавальних і творчих інтересів учнів; забезпечити реалізацію спланованих дій.

| 2013 рік | Відділ освіти, КПНЗ району |
| --- | --- |

2. Забезпечити розвиток мережі позашкільних навчальних закладів району.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, КПНЗ району |
| --- | --- |

3. Створити у позашкільних навчальних закладах району умови (гуртки, творчі об’єднання) для залучення школярів до занять науково-технічною творчістю.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, КПНЗ району |
| --- | --- |

4. Забезпечити участь юних натуралістів району в обласних заходах з нагоди 90-річчя юннатівського руху в Україні.

| 2015 рік | Відділ освіти, ЗНЗ району |
| --- | --- |

5. Забезпечити участь у обласному конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів «Джерело творчості».

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, КПНЗ району |  |
| --- | --- | --- |

6. Організувати щорічне проведення районних творчих конкурсів, фестивалів, оглядів, акцій патріотичного, спортивного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та інших напрямів з розвитку здібностей й обдаровань, виховання дітей і підлітків.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |  |
| --- | --- | --- |

VІIІ.  Шкільний автобус

Мета: Виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного підвезення до місць навчання дітей, учнів і педагогічних працівників.

Покращення умов організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості.

Підвищення освітнього рівня сільського населення.

Раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників у сільській місцевості.

Завдання:

Забезпечення права громадян на доступне і безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти.

Забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення дітей, учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому.

Забезпечення гарантій прав учнів на якісну освіту незалежно від місця проживання.

Розвиток варіативності освіти та оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

Основні заходи  реалізації мети

| № п/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимізація мережі загальноосвітніх закладів у сільській місцевості | Відділ освіти | 2013-2017 |
| 2 | Раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості: відповідність кваліфікаційних категорій, результативність роботи вчителів. | Відділ освіти | 2013-2017 |
| 3 | Перегляд закріплення за загальноосвітніми закладами територій обслуговування з урахуванням потреби в організації перевезення дітей, учнів та педагогічних працівників закладів освіти у сільській місцевості. | Відділ освіти | 2013-2017 |
| 4 | Розроблення і затвердження додаткових транспортних маршрутів для перевезення учнів та педагогічних працівників. | Відділ освіти | 2013-2017 |
| 5 | Придбання автобусів для перевезення школярів з метою поповнення і поновлення існуючого автобусного парку. | Райдержадміністрація | 2013-2017 |
| 6 | Здійснювати постійний контроль за мережею навчальних закладів району, до яких здійснюється підвезення учнів та педагогічних працівників | Відділ освіти | 2013-2017 |
| 7 | Здійснення закріплення транспортних засобів за загальноосвітніми навчальними закладами відповідно до потреб | Відділ освіти | 2013-2017 |
| 8 | Укладення договорів з перевізниками - фізичними особами на здійснення організованого підвезення учнів, які потребують підвезення до ЗНЗ. | Відділ освіти | 2013-2017 |
| 9 | Коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу з метою раціонального використання автобусів | Керівники навчальних закладів | 2013-2017 |
| 10 | Передбачити під час складання проектів місцевих бюджетів кошти, необхідні для утримання шкільних автобусів | Райдержадміністрація, Відділ освіти | 2013-2017 |
| 11 | Здійснення постійного контролю за організацією перевезення дітей, учнів та педагогічних працівників | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | 2013-2017 |

ІX.  ЗБЕРЕЖЕННЯ  І  РОЗВИТОК  ЗДОРОВ‘Я,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  БЕЗПЕКИ  ОСОБИСТОСТІ  ЧЕРЕЗ  ОСВІТУ

Мета: створення у системі освіти району умов для усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу життя і здоров‘я особистості як найвищих особистісних і суспільних цінностей та показників цивілізованості; мотивації до збереження і вдосконалення власного здоров‘я (фізичного, духовного, психічного); розбудова в районі освітнього простору, що забезпечує безпечні умови життєдіяльності навчально-виховних закладів.

Завдання:

1. Налагодження у кожному навчальному закладі раціональної організації освітнього процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров‘я учнівської молоді матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах, режимах навчання та відпочинку, запровадженні здоров‘язберігаючих технологій; передбаченій чинним законодавством системі моніторингу стану здоров‘я дітей; заходах з профілактики захворювань і шкідливих звичок.

2. Забезпечення оптимальної рухової активності дітей і підлітків.

3. Піднесення якості проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців; урахування в їх організації індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей і молоді.

4. Упровадження сучасних впливових форм просвітницької роботи через зміст навчання та засобами позанавчальної виховної роботи щодо формування свідомого ставлення особистості до свого здоров‘я, уміння його зберігати, відновлювати, зміцнювати.

5. Забезпечення в межах компетенції закладів освіти, визначеної чинним законодавством, якісного харчування учнів, вихованців.

6. Забезпечення в системі освіти загального гармонійного фізичного, психічного, культурного і духовного розвитку особистості.

Основні заходи з досягнення мети

1. Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень, у тому числі відповідні умови для дітей-інвалідів.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, ДНЗ та ЗНЗ району |
| --- | --- |

2. Продовжити впровадження у районі цільових проектів з питань формування культури здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу, передбачивши об‘єднання зусиль сфери освіти з соціальними партнерами щодо здоров‘я дітей і молоді, громадськістю.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, КПНЗ району |
| --- | --- |

3. Забезпечити для відпочинку учнів початкової ланки у всіх загальноосвітніх навчальних закладах обладнання (дообладнання) ігрових куточків, ігрових кімнат, кімнат денного сну; для розширення можливостей шкіл у спортивно-оздоровчій роботі з учнями у позанавчальний час продовжити відновлення та відповідне обладнання ігрових і спортивних майданчиків, спортивних залів.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, ЗНЗ району |
| --- | --- |

4. Забезпечити всі загальноосвітні навчальні заклади медичними працівниками відповідно до вимог чинного законодавства; облаштувати медичні кабінети та забезпечити їх медичними засобами згідно з чинними нормативами.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, ЗНЗ району |
| --- | --- |

5. Розробити за результатами медичних оглядів школярів разом з місцевими органами охорони здоров’я комплексні лікувально-профілактичні заходи щодо забезпечення корекції, зміцнення стану здоров’я дітей та профілактики захворювань; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти, ЗНЗ району |
| --- | --- |

6. Здійснити комплексні заходи щодо забезпечення повноцінного якісного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі: заміну зношеного та застарілого технологічного і холодильного обладнання шкільних їдалень, поліпшення матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов приготування страв гарячого та іншого харчування, забезпечення їдалень якісними продуктами в асортименті відповідно до чинних вимог.

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти, ЗНЗ району |
| --- | --- |

7. Сприяти розвиткові мережі спортивних клубів та інших спортивно-масових об‘єднань учнівської молоді при загальноосвітніх навчальних закладах; діяльності дитячих і молодіжних спілок фізкультурно-спортивної спрямованості в навчальних закладах.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, ЗНЗ району |
| --- | --- |

8. Забезпечити проведення районних заходів з розвитку фізкультури і спорту серед дітей і підлітків:

конкурсу «Молодь обирає здоров‘я»;

дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Джура»;

оздоровчо-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» («Нащадки козацької слави»);

конкурсу допризовної молоді;

спартакіади школярів;

спортивної гри школярів «Старти надій»;

змагань «Ігри чемпіонів»;

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти, ЗНЗ району |
| --- | --- |

9. Сприяти співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з позашкільними закладами спортивного напрямку для відбору найбільш обдарованих дітей і залучення їх до системи дитячо-юнацького спорту.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, ЗНЗ району, позашкільні заклади |
| --- | --- |

10. Забезпечити розвиток мережі оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів району та піднесення ефективності їх оздоровчої діяльності.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти, ЗНЗ району |
| --- | --- |

11. Продовжити створення опорних «Шкіл сприяння здоров’ю» як центрів зосередження кращих ресурсів, навчально-методичних досягнень, практичного досвіду, інноваційних технологій зі збереження і зміцнення здоров‘я учнів через освіту.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

12. Провести цільовий комплексний моніторинг стану забезпечення безпеки життєдіяльності навчальних закладів, розробити за його результатами та реалізувати програму дій щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов, забезпечення відповідного чинним нормативам протипожежного захисту, оснащення медичних кабінетів.

| 2013 рік і постійно | Відділ освіти |
| --- | --- |

13. Оновити, вдосконалити форми і методи науково-методичного супроводу закладів освіти з проблеми формування навичок здорового способу життя, профілактики ризикової поведінки, попередження поширення ВІЛ-інфекції.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

14. Створити електронний банк даних з інноваційних здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі, забезпечити його ефективне використання в практиці діяльності у загальноосвітніх навчальних  закладах району.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

15. Створити умови для відкриття та функціонування центру здоров’язбережувальних технологій на базі КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ст. «Талант» та забезпечити автономне функціонування шкільного басейну на базі вищезазначеного навчального закладу.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

Х. ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ.

Мета: забезпечення сучасної якості освіти в навчальних закладах за рахунок систематичного якісного розвитку педагогічного кадрового складу; створення умов для забезпечення економічних та соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві; створення умов якісного безперервного розвитку і саморозвитку педагогічних працівників.

Завдання:

1. Удосконалення районної системи кадрового забезпечення системи освіти, у тому числі наближення якості підготовки фахівців у навчальних закладах до потреб сучасного навчального закладу.

2. Налагодження і розвиток в районі, у кожному навчальному закладі ефективної соціальної підтримки педагогічних працівників.

3. Забезпечення гарантованої готовності педагогічних працівників усіх категорій до виконання своїх професійних функцій та постійного розвитку й саморозвитку.

4. Підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Основні заходи з реалізації мети

1. Продовжити проведення щорічного районного конкурсу «Учитель року».

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

2. Забезпечити використання всіх наявних шляхів і механізмів забезпечення житлом педагогічних працівників, забезпечення їх соціального захисту і підтримки відповідно до чинного законодавства України.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

3. Проводити системну профорієнтаційну роботу серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо орієнтації на здобуття педагогічної професії.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

4. Провести конкурси професійної майстерності; керівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчально-виховних закладів, бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів району.

| 2013-2017 роки (щорічно) | Відділ освіти |
| --- | --- |

5. Здійснити моніторинг реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти; сприяти підготовці спеціалістів-викладачів іноземної мови та «Сходинки до інформатики» в початкових класах.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

6. Узяти участь у міжнародних дослідженнях якості читання і розуміння тексту учнями (PIRLS) та якості природничо-математичної освіти(TIMSS). Застосувати аналіз результатів досліджень для вдосконалення якості післядипломного педагогічного процесу, у підвищенні кваліфікації вчителів початкових класів.

| 2015 рік | Відділ освіти |
| --- | --- |

7. Продовжити реалізацію освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогів в області ІКТ.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

ХI. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Мета: підвищення якості освіти шляхом здійснення комплексного соціального та управлінського вивчення якості освіти в районі, розвитку учня в навчальному закладі, рівня професійної компетентності вчителя; збору, збереження, передачі, обробки і аналізу інформації щодо стану системи освіти на регіональному рівні та прогнозування її розвитку; об'єднання зусиль суб'єктів та об’єктів освітнього процесу навколо врегулювання впливу факторів зовнішнього середовища та внутрішніх факторів самої педагогічної системи на ефективність якості розвитку освіти.

Завдання:

1. Розвиток управління якістю освіти в районі на основі діагностики стану навчально-виховного процесу в закладах освіти, ефективністю прийнятих управлінських рішень.

2. Одержання об'єктивної і достовірної інформації щодо стану діяльності закладів освіти з питань рівного доступу до якісної освіти, у тому числі – профільного навчання, здоров’я дитини.

3. Інформаційне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів з питань оцінки навчальних програм і моніторингу, використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій щодо моніторингових досліджень з питань підвищення якості освіти.

4. Залучення до інтерпретації результатів освітнього моніторингу фахівців психологічних та методичних служб району.

Основні заходи з реалізації мети

1. Здійснити моніторингові дослідження:

1.1. якості природничо-математичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

1.2. причин поширення наркоманії, пияцтва, захворювання на ВІЛ/СНІД в учнівському середовищі та ефективності профілактичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району;

1.3. стану науково-методичної роботи методичної служби відділу;

1.4. стану якості дошкільної освіти в районі.

| 2013-2017 роки | Відділ освіти |
| --- | --- |

ХІI. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Управління виконанням комплексної програми розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями районної ради, районної державної адміністрації, відділу освіти, молоді та спорту в межах їх повноважень.

Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на відділ освіти. Зазначена діяльність передбачає здійснення організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів упродовж усього періоду дії Програми, систематичного оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті та в окремих її складових.

Щороку до 1 лютого районна державна адміністрація забезпечуватиме інформування районної ради про хід виконання Програми.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, розвитку спорту та соціального захисту населення.

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на колегії відділу освіти, через засоби масової інформації, громадські об’єднання, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.

ХІIІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в  у межах видатків на галузь освіти, місцевих бюджетів району.

Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування наведений у додатку 1 до Програми, орієнтовні загальні обсяги та джерела фінансування – у додатку 2.

ХІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Комплексної програми розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки дасть змогу забезпечити досягнення на кінець 2017 року таких показників розвитку системи освіти району:

| № з/п | Найменування показників | Кількісні виміри показників розвитку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Охоплення дітей дошкільною освітою (відсоток від кількості дітей віком 3-6 років) | 80 % |
| 2. | Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою (відсоток від їх кількості) | 100 % |
| 3. | Середня кількість дітей на 100 місць у дошкільних начальних закладах | 100 |
| 4. | Охоплення дітей і підлітків шкільного віку загальною середньою освітою у різних формах її здобуття (відсоток від їх кількості ) | 100 % |
| 5. | Охоплення дітей і підлітків позашкільною освітою (відсоток від їх кількості) | 30 % |
| 6. | Забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів (відсоток від кількості учнів ЗНЗ) | 100 % |
| 7. | Забезпечення підвезення до загальноосвітніх навчальних закладів учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до ЗНЗ (відсоток від тих, що потребують підвезення) | 100 % |
| 8. | Забезпечення ЗНЗ шкільними автобусами (кількість автобусів) | 4 |
| 9. | Відсоток учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які здобувають освіту державною мовою | 91 % |
| 10. | Оздоровлення дітей-сиріт та дітей-позбавлених батьківського піклування. | 100 % |
| 11. | Охоплення усіма видами харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (відсоток від кількості учнів ЗНЗ) | 100 % |
| 12. | Охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій (відсоток від кількості цих учнів) | 100 % |
| 13. | Упровадження в загальноосвітніх навчальних закладах регіональних курсів «Екологія рідного краю», «Історія рідного краю» (відсоток від кількості денних ЗНЗ) | 100 % |
| 14. | Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до швидкісного Інтернету (відсоток від кількості ЗНЗ) | 100 % |
| 15. | Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів на один комп‘ютер | 10 чол. |
| 16. | Охоплення учнів старшої школи ЗНЗ профільним навчанням (відсоток від кількості учнів школи ІІІ ступеня) | 100 % |
| 17. | Облаштування пандусами загальноосвітніх навчальних закладів, на території обслуговування яких проживають діти, що пересуваються на візках (відсоток від кількості цих дітей) | 100 % |
| 18. | Кількість педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, перепідготовлених за програмами «Інтел. Навчання для майбутнього» та «Основи інформаційно-комп‘ютерних технологій» (відсоток від загальної кількості педагогічних працівників ЗНЗ) | 100 % |

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про Комплексну програму розвитку освіти

Василівського району на 2013-2017 роки»

Даний проект рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», рішення  Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 11 «Про Програму розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки»,  необхідністю продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в районі з урахуванням досягнутого в результаті виконання зазначеної попередньої програми, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку району, задоволенні освітніх запитів населення та з метою  забезпечення умов рівної доступності для населення району сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

Програма визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти на період 2013-2017 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в районі, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти району. Програма передбачає взаємодію з діючими районними програмами з питань освіти, дитинства, молоді.

Структурна побудова Програми заснована на принципі комплексності, а саме: зміст підрозділів програми не є для кожного підрозділу Програми автономно самодостатнім і вичерпним, усі підрозділи взаємопов‘язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності.

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації                                  В.І. Онищенко

«___»______________ 2013 р.

Додаток 1 до Комплексної програми розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки

Перелік заходів і завдань програми з орієнтовними обсягами їх фінансування

| № з/п | Найменування заходів і завдань | Виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний обсяг | За роками виконання |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | Усього, І етап | Усього, наступні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Щорічна виплата районної стипендії учням - переможцям Всеукраїнських (обласних) інтелектуальних змагань | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013-2017 роки | Усього | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Придбання 4 шкільних автобусів для ЗНЗ району | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2014-2017 роки | Усього |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення районних заходів з розвитку фізкультури і спорту серед дітей і підлітків: проведення районних позашкільних заходів | Відділ освіти, райдержадміністрація, міські, сільські та селищна ради | 2013-2017 роки | Усього | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. | Відділ освіти, райдержадміністрація, міські, сільські та селищна ради | 2013-2017 роки | Усього |  | 320.0 | 170.0 |  | 300.0 |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  | 320.0 | 170.0 |  | 300.0 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Облаштування медичних кабінетів ЗНЗ та забезпечення їх медичними засобами | Відділ освіти, райдержадміністрація, міські, сільські та селищна ради | 2013-2017 роки | Усього | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернізація шкільних їдалень, спортзалів, ігрових і спортивних майданчиків | Відділ освіти, райдержадміністрація, міські, сільські та селищна ради | 2013-2017 роки | Усього | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нагородження преміями переможців конкурсу «Вчитель року», «Вихователь року» | Відділ освіти, райдержадміністрація, міські, сільські та селищна ради | 2013-2017 роки | Усього | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Облаштування внутрішніх туалетів у Кам’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Підгірненській ЗОШ І-ІІ ступнів, Шевченківській ЗОШ І-ІІ ступенів, Червоноармійській ЗОШ І-ІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 400.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 400.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання люків каналізаційних для навчальних закладів району | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 27.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 27.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Погашення кредитор- ської за- боргованості за 2012 | 27.0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт будівлі Орлянської ЗОШ І ступенів Погашення кредитор- ської за- боргованості за 2011 | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 175.352 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 175.352 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Орлянської ЗОШ І ступенів» Погашення кредитор- ської за- боргованості за 2011 | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 13.331 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 13.331 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Газифікація Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Погашення кредитор- ської за- боргованості за 2011 | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 383.222 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 383.222 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту будівництва «Газифікація Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів» Погашення кредитор- ської за- боргованості за 2011 | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 14.864 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 14.864 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Придбання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкту проектно-кошторисній документації | КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» | 2013 рік | Усього | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Комплексна експертиза проектоно-кошторисної документації об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Приморської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 за адресою: вул. 50 років Жовтня № 85, с. Приморське Василівського району Запорізької області» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 2.311 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 2.311 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Комплексна експертиза проектоно-кошторисної документації об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька області, Василівський район с. Скельки вул. Стадіонна, 2» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 0.690 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 0.690 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Комплексна експертиза проектоно-кошторисної документації об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька область, м. Василівка, вул. Стадіонна, 23» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 0.991 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 0.991 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Комплексна експертиза проектоно-кошторисної документації об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Орлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька область, Василівський район с. Орлянське, вул. Шкільна, 3» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 0.444 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 0.444 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Комплексна експертиза проектоно-кошторисної документації об’єкту будівництва«Технічне переоснащення (модернізація)системи опалення та теплопостачання шляхом використання теплових насосів для Степногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів Васильлівського району Запорізької області» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 5.847 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 5.847 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Виготовлення кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Орлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька область, Василівський район с. Орлянське, вул. Шкільна, 3» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 11.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 11.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Виготовлення кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька області, Василівський район с. Скельки вул. Стадіонна, 2» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Виготовлення кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Василівської районної ради Запорізької області, Запорізька область, Василівський район, с.Кам’янське вул.Центральна, 20» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Приморської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Василівської районної ради Запорізької області, Запорізька область, Василівський район, с. Приморське, вул. 50 років Жовтня, 85» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 9.499 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 9.499 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Василівської районної ради Запорізької області, Запорізька область, м. Василівка, пров. Шкільний, 8» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 25.546 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 25.546 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Комплексна державна експертиза проекту проекту будівництва індивідуальної газової котельні для КЗ «Дніпрорудненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Талант» | КЗ «Дніпрорудненська спеціалізованашкола І-ІІІ ступенів «Талант» | 2013 рік | Усього | 2.718 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет | 2.718 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Капітальний ремонт фасаду Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул.Тельмана, 60 б в селі Мала Білозерка Василівського району Запорізької області | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 108.761 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 108.761 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Капітальний ремонт фасаду та приміщення спортивного залу Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул.Гвардійська, 23 в с.Мала Білозерка Василівського району Запорізької області Погашення кредитор- ської за- боргованості за 2012 | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 261.058 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 261.058 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт фасаду та приміщення спортивного залу Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул.Гвардійська, 23 в с.Мала Білозерка Василівського району Запорізької області» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 8.895 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 8.895 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Поточний ремонт даху котельні та системи теплопостачання в Малобілозерській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, в тому числі погашення кредиторської заборгованості в сумі 11.886 тис. грн. | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 40.428 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 40.428 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Поточний ремонт санвузлів Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 23.288 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 23.288 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Виготовлення та комплексна експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи опалення Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Гвардійська, 23 в с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області з переведенням на опалення природним газом» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 80.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 80.0 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ № 1 ступенів, Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та Малобілозерської ЗОШ І-ІІ | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 205.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 205.0 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів КАВЗ державний номер АР4345АС та ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ (с.Мала Білозерка) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу (перевірка технічного стану транспортного засобу) суб'єктам проведення обов'язкового технічного контролю КАВЗ державний номер АР4345АС та ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ (с.Мала Білозерка) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Навчання медичних методів проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів КАВЗ державний номер АР4345АС та ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ (с.Мала Білозерка) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Проведення поточного ремонту та технічного обслуговування шкільних автобусів КАВЗ державний номер АР4345АС, ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ (с.Мала Білозерка) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 7.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 7.0 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів на території с.Мала Білозерка шкільними автобусами КАВЗ державний номер АР4345АС та ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 78.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 78.0 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Придбання меблів для Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ № 1 ступенів, Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 330.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 330.0 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Придбання холодильника для шкільної їдальні Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Погашення кредиторської заборгованості 2012 року | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 3.967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 3.967 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів, які навчаються у Балківській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Балківській ЗОШ І-ІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 46.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 46.5 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Придбання паркану для Балківської ЗОШ І-ІІ ступенів Погашення кредитор- ської за- боргованості за 2012 | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 35.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 35.6 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Поточний ремонт Балківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Каховська, 13 в с. Балки Василівського району Запорізької області | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 36.624 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 36.624 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Поточний ремонт водопровідних мереж Тополинської ЗОШ І-ІІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів, які навчаються у Орлянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тополинській ЗОШ І-ІІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 30.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 30.0 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Поточний ремонт шкільного автобусу IVAN державний номер АР4283СВ (Орлянська сільська рада), в тому числі погашення кредиторської забогованості 2012 року в сумі 2.986 | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 6.986 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 6.986 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів IVAN державний номер АР4283СВ (Орлянська сільська рада) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу IVAN державний номер АР4283СВ (перевірка технічного стану транспортного засобу) суб'єктам проведення обов'язкового технічного контролю (Орлянська сільська рада) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Навчання медичного працівника методів проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортного засобу IVAN державний номер АР4283СВ (Орлянська сільська рада) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Придбання шин нових для шкільного автобусу IVAN державний номер АР4283СВ (Орлянська сільська рада) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників навальних закладів на території Орлянської сільської ради шкільним автобусом IVAN державний номер АР4283СВ | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 38.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 38.5 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування Скельківській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Шевченківської ЗОШ І-ІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 59.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 59.5 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Придбання матеріалів для поточного ремонту даху котельні та системи опалення будівлі Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів власними силами | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Придбання комплекту музичного обладнання для Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 20.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 20.0 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів шкільного автобусу А0752 державний номер АР4584ВК (Скельківська сільська рада) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу шкільного автобусу А0752 державний номер АР4584ВК (перевірка технічного стану транспортного засобу) суб'єктом проведення обов'язкового технічного контролю (Скельківська сільська рада) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Навчання медичних працівників методів проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів А0752 державний номер АР4584ВК (Скельківська сільська рада) | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Придбання шин нових для шкільного автобусу А0752 державний номер АР4584ВК | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів на території Скельківської сільської ради шкільним автобусом А0752 державний номер АР4584ВК | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 37.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 37.5 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Безкоштовне харчування для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів П’ятихатської ЗОШ І-ІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 16.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 16.5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів Підгірненської ЗОШ І-ІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 13.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 13.9 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів Широківської ЗОШ І-ІІ ступенів та Червоноармійської ЗОШ І-ІІ ступенів | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 33.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 33.0 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Виготовлення та комплексна державна експертиза проектно- кошторисної документації на об’єкт будівництва “Капітальний ремонт будівлі Широківської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Леніна, 47 Б в с.Широке Василівського району Запорізької області» | Централізована господарча група відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2013 рік | Усього | 50.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцеві бюджети | 50.0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник відділу організаційно-правової роботи

виконавчого апарату районної ради                                                                                                                 О.В. Ошурков

Начальник відділу освіти, молоді

та спорту райдержадміністрації	                                                                	                                            В.І.Онищенко

Додаток 2 до Комплексної програми розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки

Орієнтовні загальні обсяги та джерела фінансування програми

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, всього | За роки виконання |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | Усього, І етап | Усього, наступні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Районний бюджет | 5371.068 | 1512.865 | 1087.05 | 937.05 | 767.05 | 1067.05 |  |  |
| Місцеві бюджети | 1607.007 | 1607.007 |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 6978.075 |  |  |  |  |  |  |  |

* За наявності наступних етапів

** Інші джерела можуть включати кошти позабюджетних фондів, гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Начальник відділу організаційно-правової роботи

виконавчого апарату районної ради                                                                                                                         О.В. Ошурков

Начальник відділу освіти, молоді

та спорту райдержадміністрації	                                                                	                                                В.І.Онищенко