План-графік підготовки та проведення Конкурсу грантів В.Бандурова «Поспішайте творити добро» 

	№
	Зміст заходів
	Терміни
	Форма реалізації

	1
	Створення місцевих експертних комісій
	15.03-01.04.2013
	- видання відповідних наказів або розпоряджень

	2
	Прийом та реєстрація проектних заявок: попередня перевірка, повернення із зауваженнями, доопрацювання з урахуванням вимог Конкурсу
	01.04-01.06.2013
	Заповнення та передача до Конкурсної комісії Благодійного фонду Журналу реєстрації проектних заявок (в електронному вигляді). Форма реєстрації заявок одночасно формує зведену відомість

	3
	Оформлення протоколу засідання місцевої експертної комісії за результатами прийому проектних заявок
	03.06-07.06.2013
	Копії протоколу засідання передається до Конкурсної комісії Благодійного фонду

	4
	Передача проектних заявок на розгляд та оцінку до Конкурсної комісії Благодійного фонду
	10.06-14.06.2013
	Передача заявок з протоколом та журналом реєстрації до Конкурсної комісії Благодійного фонду

	5
	Прийняття рішення про визначення переможців Конкурсу Конкурсною комісією Благодійного фонду
	17.06-20.06.2013
	- остаточний аналіз проектних заявок Конкурсною комісією Благодійного фонду 

- підготовка оціночних листів 

	6
	Затвердження результатів Конкурсу на засіданні Благодійного фонду
	25.06.-28.06.2013
	Затвердження протоколу про визначення переможців Конкурсу на засіданні Благодійного фонду 

	7
	Повідомлення всіх учасників про визначення переможців Конкурсу
	28.06-01.07.2013
	- листи-повідомлення

- публікації в ЗМІ (до 07.07.2013)

	8
	Оформлення договірних відносин з грантоотримувачами та фінансування проектів
	01.07-15.07.2013
	- договір про спільну діяльність

- оплата товарів за бюджетними проектами

	9
	Реалізація проектної діяльності грантоотримувачами
	01.07-01.10.2013
	- практична реалізація проектів

- здійснення контрольних функцій Конкурсною комісією Благодійного фонду

	10
	Презентація результатів реалізації проектів
	до 20.10.2013
	- проведення святкових заходів по відкриттю об’єктів

- публікації в ЗМІ

	11
	Підведення підсумків Конкурсу
	20.10-01.11.2013
	- підсумковий захід


